## Sprint Backlog
产品全部功能清单日志

## Sprint 1 功能清单
No. | 功能 | 描述 | 重要级 | 状态
首页与版面修改
活动查询
| 我的足迹 | 创建新足迹 我的历史足迹
线路收藏
足迹社区
| 个人中心 | 我的余额： --- 目前余额来源于抽奖 我的积分： --- 发布足迹 送积分 --- 登录 送积分 --- 点赞 送积分
抽奖

## Sprint 1 计划
No. | Modules | Task | Owner | Status | Start Date | End Date | Comments
| 准备 | 申请微信公众帐号 | 彭 | Completed | 2014-07-25 | 2014-07-25 | “户外达人”订阅号与服务号各申请一个
| 设计 | 原型设计 | 刘 | Completed | 2014-07-25 | 2014-07-25
| 设计 | UI设计、切图 | 美工 | Completed | 2014-07-26 | 2014-08-01
| 设计 | 架构与接口定义 | 刘 | Completed | 2014-07-26 | 2014-07-26 | NodeJS+JQueryMobile+MongoDB
| 开发 | 活动专区与查询功能实现 | 陈 | Completed | 2014-07-28 | 2014-07-30 | 先使用伪数据实现
| 开发 | 查看历史足迹功能实现 | 彭 | Completed | 2014-07-28 | 2014-07-30 | 先使用伪数据实现 | 显示足迹时，没有标题的足迹不显示
| 开发 | 爬虫功能实现-大渝 | 马 | Completed | 2014-07-26 | 2014-07-30 | Java+MongoDB 实现
| 开发 | 爬虫功能实现-CQ69 | 马 | Completed | 2014-08-01 | 2014-08-02
| 开发 | 前后台集成 | All | Completed | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 彭还要集成数据、图片
| 开发 | 首页菜单栏 | 陈 | Completed | 2014-08-01 | 2014-08-03 |  | 周未需要加班
| 开发 | 创建新足迹功能实现 | 陈 | Completed | 2014-08-01 | 2014-08-05 |  | 周未需要加班
| 开发 | 微信菜单 | 彭 | Completed | 2014-08-01 | 2014-08-04 | 因为使用开发者模式，菜单需要调用接口编程实现
| 开发 | 集成UI设计 | 陈、彭 |  | 2014-08-04 | 2014-08-05
| 测试 | 测试 | All |  | 2014-08-06 | 2014-08-07
| 上线 | 上线 | All |  | 2014-08-08 | 2014-08-08
| 设计 | UI设计、切图 | 美工 | In Progress | 2014-08-04 | 2014-08-07 | 根据新的UI进行设计
| 开发 | 集成/代码整理 | All | Completed | 2014-08-05 | 2014-08-05
| 开发 | 线路收藏 | 彭 |  | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 线路详情页面上的收藏功能 “我的收藏”页面
| 开发 | 首页 | All | In Progress | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 这里会多些工作量，所有页面版本需要按新的UI来调整
| 开发 | 足迹社区 | 陈 |  | 2014-08-09 | 2014-08-15 | 足迹发布 帖子列表 帖子详细 --- 评议 --- 点赞 | 周未需要加班
| 开发 | 个人中心 | 彭 |  | 2014-08-09 | 2014-08-15 | 我的余额： --- 目前余额来源于抽奖 我的积分： --- 发布足迹 送积分 --- 登录 送积分 --- 点赞 送积分 | 周未需要加班
| 开发 | 完善爬虫后台 | 马 |  | 2014-08-04 | 2014-08-07 | 需要抽取“出发日期”，去掉乱码 分段落 图片存储二进制 递增抓数据
| 开发 | 夜间定时程序 | 马、刘 |  | 2014-08-08 | 2014-08-08 | 1.每天晚上，清理所有没有标题的足迹，并为所有足迹打上结束符号 2. 每天晚上，定时执行爬虫程序
| 开发 | 抽奖 | 马 |  | 2014-08-10 | 2014-08-13
| 开发 | 关注功能 | 马 |  | 2014-08-14 | 2014-08-14 | 点击页面关注链接，自动关注微信号
| 开发 | 集成并发布 | All |  | 2014-08-16 | 2014-08-16 |  | 周未需要加班
| 测试 | 测试 | All |  | 2014-08-18 | 2014-08-20
| 上线 | 上线 | All |  | 2014-08-21 | 2014-08-21

## Sheet1 (hidden)
No. | Task | Owner | Start Date | End Date | Comments
| 申请微信公众帐号 | 小彭 | 2014-07-25 | 2014-07-25 | “户外达人”订阅号与服务号各申请一个
| 原型设计 | 刘 | 2014-07-25 | 2014-07-25
| UI设计、切图 | 美工 | 2014-07-28 | 2014-07-31
| 架构与接口定义 | 刘 | 2014-07-26 | 2014-07-26
| 前端功能实现 | 陈、彭 | 2014-07-25 | 2014-07-31
| 爬虫功能实现 | 马 | 2014-07-25 | 2014-07-31 | Java实现
| 集成UI设计 | 陈、彭 | 2014-08-01 | 2014-08-02
| 测试 | 陈、彭 | 2014-08-04 | 2014-08-05
| 上线 | 刘 | 2014-08-06 | 2014-08-06

## 环境准备
准备工作：
1. 安装MongoDB (参考官方文档)
2. mongod.exe --dbpath D:\katte\works\mongodb\db 创建DB文件
3. 打开shell: mongo
4. 创建数据库: use outdoors
5. 安装NodeJS
6. 安装Express
npm install -g express-generator
7. 安装supervisor
npm -g install supervisor
8. 安装npm
npm install
9. 启动工程
npm start
NodeJS有微信集成包wechat，请小陈、小彭提前熟悉：
https://github.com/node-webot/wechat

## 数据模型
数据模型：
--------------------------------------
【足迹】
[
{
title: "xxx",
createDateTime: "xxx",
body: [{
type: "text",
content: "xxx"
},
{
type: "pic",
url: "xxx"
}],
user:"xx",
close:"1"
},
{
title: "xxx",
createDateTime: "xxx",
body: [{
type: "text",
content: "xxx"
},
{
type: "pic",
url: "xxx"
}],
user:"xx",
close:"0"
}
]
【活动】
[
{
title: "xxx",
author: "xxx",
createDateTime: "xxx",
tripDate: "xxx",
type: "AA",
url: "",
body: [{
text: "xxx"
},
{
pic: "xxx"
},
{
pic: "xxx"
}],
comment: [{
author: "xxx",
dateTime: "xxx",
text: "xxx"
},
{
author: "xxx",
dateTime: "xxx",
text: "xxx"
}]
},
{
title: "xxx",
author: "xxx",
createDateTime: "xxx",
tripDate: "xxx",
type: "AA",
url: "",
body: [{
text: "xxx"
},
{
pic: "xxx"
},
{
pic: "xxx"
}],
comment: [{
author: "xxx",
dateTime: "xxx",
text: "xxx"
},
{
author: "xxx",
dateTime: "xxx",
text: "xxx"
}]
}
]

## Scrm 指导原则
组织结构：
产品负责人 | 陈涛/产品设计师
Scrm Master | 刘震
开发团队 | 3~9人的自管理、自增长团队
在 Sprint 中：
1. 不能做出影响 Sprint 目标的改变
2. 开发团队的组成和质量目标是不变的
3. 随着知识的增加，产品负责人和开发团队可以澄清或者重新商谈开发范围
会议：
Sprint计划会议 | Sprint 中要完成的工作会在 Sprint 计划会议中计划。这份计划是由整个 Scrum 团队 共同协作完成的。 对于周期为一个月的 Sprint，计划会议的时间盒限定为 8 小时。对于较短的 Sprint，根据 Sprint 的长度，按比例缩小会议的时间。比如，两周的 Sprint 对应 4 小时 的 Sprint 计划会议。 Sprint 计划会议分为两部分，每一部分都占用 Sprint 计划会议时间盒长度的一半。 两部分的计划会议分别回答以下两个问题： 1. 下个 Sprint 中将交付什么增量结果？ 2. 要交付增量需完成什么样的工作？ 第一部分：这个 Sprint 要做什么? 第二部分：选出的工作如何完成? Sprint目标
每日例会 | 每日例会是 15 分钟时间盒的开发团队事件，为的是同步活动并创建下个 24 小时的计 划。这需要检验上个每日例会以来的工作和预测下个每日例会之前所能完成的工作。 每日例会在同一时间，同一地点进行，来降低复杂度。会议上，每个团队成员需要汇 报以下三个问题： 1. 从上次会议到现在都完成了哪些工作； 2. 下次每日例会之前准备完成什么； 3. 工作中遇到了哪些障碍。
Sprint 评审 | Sprint 评审会议在 Sprint 的结尾召开，用以检验所交付的产品增量并按需调整产品 代办事项列表。在 Sprint 评审会议中，Scrum 团队和干系人沟通 Sprint 中完成了哪些工 作。然后，根据完成情况和 Sprint 期间产品待办事项列表的变化，与会人员确定接下来 的工作。这是一个非正式会议，会议中进行增量演示，以引发反馈并促进合作。 一个月的 Sprint 通常对应 4 小时时间盒的评审会议。对于时间少于一个月的 Sprint 来说，会议的长度会根据 Sprint 的长度按比例缩减。比如，两周的 Sprint 对应 2 小时的 Sprint 评审会议。 Sprint 评审会议包含以下因素： 1. 产品负责人确定哪些工作“完成”了，哪些工作没有“完成” 2. 开发团队讨论在 Sprint 中哪些工作进展顺利、遇到了什么问题、问题是如何解决的 3. 开发团队演示“完成”的工作并解答关于所交付增量的问题 4. 产品负责人和与会人员按现实情况讨论产品待办事项列表，并基于当前的进度推测可 能的完成日期 5. 整个团体就下一步的工作进行探讨，这样，Sprint 评审会议就能为接下来的 Sprint 计划会议提供了有价值的信息。
Sprint 回顾 | Sprint 回顾会议是 Scrum 团队检验自身并创建下个 Sprint 改进计划的机会。 Sprint 回顾会议发生在 Sprint 评审会议结束之后和下个 Sprint 的计划会议之前。对 于长度为一个月的 Sprint，这是一个 3 小时时间盒的会议。对于较短的 Sprint，按比例 缩短会议的时间。 Sprint 回顾会议的目的是： 1. 对前一个 Sprint 周期中的人、关系、过程和工具进行检验 2. 识别并排序做得好的和能潜在改进的主要条目 3. 创建实施改进 Scrum 团队工作方式的计划